## Plan1
LOCAL | Frequencia | Duração da atividade | [15 empty] | Inicio | Mínimo | Máximo
|  |  | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO
US GALPÕES DA ACIARIA | Semestral | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 1 | 6
US MEC - TUBULAÇÃO DE UTILIDADES COMUNS | Trimestral | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 1 | 3
US SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | Trimestral | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3
US COMUM - UTILIDADES | Trimestral | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3
US EQC - EQUIPAMENTOS COMUNS | Trimestral | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3
US BANCA DE ENTRADA - LINHA 1 | Trimestral | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
US HOMOGENEIZAÇÃO | Trimestral | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 3
DESGASEIFICADOR À VÁCUO - VD | Semestral | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6
US ENSAIOS EMISSÃO ACUSTICA PIPE RACK | Trimestral | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
MCA Motores OCTG Chanfragem | Trimestral | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3
MCA Motores OCTG Roqueamento | Trimestral | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3
TER MEC FORNO ARCO ELE UPS | Mensal | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1
TER MEC FORNO PANELA | Mensal | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1
TER ELE Sistemas elétricos Aciaria | Quadrimestral | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4
TER PR Sistemas elétricos PR Aciaria | Semestral | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6
TER MEC MANCAL DESPOEIRAMENTO 01 E 02 | Trimestral | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
TER ELE Sistemas elétricos Ajustagem | Trimestral | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3
TER ELE Sistemas elétricos Alto Forno | Quadrimestral | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 4
| Semestral | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6
TER MEC CARC. ALTO FORNO 2 | Bimestral | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 2 | 1 | 2
TER ELE Sistemas elétricos CAG | Semestral | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 1 | 6
TER ELE Sistemas elétricos CAG | Semestral | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6
TER PR Sistemas elétricos PR Têmpera | Semestral | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6
TER PR Sistemas elétricos PR Despacho | Semestral | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 1 | 6
TER ELE Sistemas elétricos FAST | Trimestral | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3
TER ELE Sistemas elétricos FAST | Quadrimestral | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 1 | 4
TER ELE Sistemas elétricos Ferramentaria Central | Quadrimestral | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 4
TER ELE Sistemas elétricos Ferramentaria de Mandris | Quadrimestral | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4
TER ELE Sistemas elétricos Laboratório | Quadrimestral | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4
TER PR Sistemas elétricos PR Laminação | Semestral | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6
TER ELE Sistemas elétricos Laminação | Trimestral | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
TER ELE Sistemas elétricos Laminação | Quadrimestral | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 1 | 4
TER MEC FORNO RHF | Semestral | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6
TER MEC REDUTORES PQF | Trimestral | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3
TER PR Sistemas elétricos PR OCTG | Semestral | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 6
TER ELE Sistemas elétricos OCTG | Quadrimestral | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
TER ELE Sistemas elétricos OCTG | Quadrimestral | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
TER ELE Sistemas elétricos Pelotização | Semestral | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6
TER MEC MONITORAMENTO CARTA DE CONTROLE | Mensal | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1
TER MEC PINHÃO MOINHO | Trimestral | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
TER PR Sistemas elétricos PR Despacho | Semestral | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6
TER ELE Sistemas elétricos Têmpera | Trimestral | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 3
TER MEC FORNO HF | Semestral | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6
TER MEC FORNO TF1 | Semestral | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 1 | 6
TER MEC FORNO TF2 | Semestral | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 1 | 6
VIB EQUIPAMENTOS LAMINAÇÃO | Mensal | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 1 | 1 | 1
VIB EQUIPAMENTOS OCTG | Mensal | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 1 | 1 | 1
VIB EQUIPAMENTOS ACIARIA | Mensal | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 1 | 1 | 1
VIB EQUIPAMENTOS PELOTIZAÇÃO | Mensal | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 1 | 1 | 1
VIB EQUIPAMENTOS ALTO FORNO | Mensal | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 1 | 1 | 1
VIB PONTES ROLANTES | Trimestral | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 2 | 1 | 3
VIB PONTES ROLANTES | Semestral | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 6 | 1 | 6
VIB MOTOBOMBAS LAMINAÇÃO ROTA A | Trimestral | 20.1 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
VIB MOTOBOMBAS LAMINAÇÃO ROTA B | Trimestral | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 3 | 1 | 3
VIB MOTOBOMBAS LAMINAÇÃO ROTA C | Trimestral | 16.8 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 2 | 1 | 3
VIB CLIMATIZAÇÃO INDUSTRIAL | Semestral | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6
Total Mês |  |  | 426.4 | 432.4 | 409.3 | 446.4 | 444.4 | 413.2 | 431.4 | 452.4 | 404.3 | 426.4 | 449.4 | 433.2
Capacidade |  |  | 430.7667 | 430.7667 | 430.7667 | 430.7667 | 430.7667 | 430.7667 | 430.7667 | 430.7667 | 430.7667 | 430.7667 | 430.7667 | 430.7667
Desvio Padrão |  |  | 19.0678 | 2.6678 | 460.8178 | 244.4011 | 185.8678 | 308.5878 | 0.40111 | 468.0011 | 700.4844 | 19.0678 | 347.2011 | 5.9211
Minimizar Desvio Padrão Total |  |  | JANEIRO: 230.2072

## Plan2
LOCAL | Frequencia | Duração da atividade | [12 empty] | Inicio | Mínimo | Máximo
|  |  | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO
US GALPÕES DA ACIARIA | Semestral | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6
US MEC - TUBULAÇÃO DE UTILIDADES COMUNS | Trimestral | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
US SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | Trimestral | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
US COMUM - UTILIDADES | Trimestral | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3
US EQC - EQUIPAMENTOS COMUNS | Trimestral | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3
US BANCA DE ENTRADA - LINHA 1 | Trimestral | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 3 | 1 | 3
US HOMOGENEIZAÇÃO | Trimestral | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 3
DESGASEIFICADOR À VÁCUO - VD | Semestral | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1 | 6
US ENSAIOS EMISSÃO ACUSTICA PIPE RACK | Trimestral | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3
MCA Motores OCTG Chanfragem | Trimestral | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3
MCA Motores OCTG Roqueamento | Trimestral | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
TER MEC FORNO ARCO ELE UPS | Mensal | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1
TER MEC FORNO PANELA | Mensal | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1
TER ELE Sistemas elétricos Aciaria | Quadrimestral | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4
TER PR Sistemas elétricos PR Aciaria | Semestral | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6
TER MEC MANCAL DESPOEIRAMENTO 01 E 02 | Trimestral | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3
TER ELE Sistemas elétricos Ajustagem | Trimestral | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
TER ELE Sistemas elétricos Alto Forno | Quadrimestral | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
| Semestral | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6
TER MEC CARC. ALTO FORNO 2 | Bimestral | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 2 | 1 | 2
TER ELE Sistemas elétricos CAG | Semestral | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 1 | 6
TER ELE Sistemas elétricos CAG | Semestral | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6
TER PR Sistemas elétricos PR Têmpera | Semestral | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6
TER PR Sistemas elétricos PR Despacho | Semestral | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6
TER ELE Sistemas elétricos FAST | Trimestral | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
TER ELE Sistemas elétricos FAST | Quadrimestral | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 1 | 4
TER ELE Sistemas elétricos Ferramentaria Central | Quadrimestral | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 4
TER ELE Sistemas elétricos Ferramentaria de Mandris | Quadrimestral | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
TER ELE Sistemas elétricos Laboratório | Quadrimestral | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4
TER PR Sistemas elétricos PR Laminação | Semestral | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 1 | 6
TER ELE Sistemas elétricos Laminação | Trimestral | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
TER ELE Sistemas elétricos Laminação | Quadrimestral | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
TER MEC FORNO RHF | Semestral | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 1 | 6
TER MEC REDUTORES PQF | Trimestral | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3
TER PR Sistemas elétricos PR OCTG | Semestral | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 6
TER ELE Sistemas elétricos OCTG | Quadrimestral | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 1 | 4
TER ELE Sistemas elétricos OCTG | Quadrimestral | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
TER ELE Sistemas elétricos Pelotização | Semestral | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6
TER MEC MONITORAMENTO CARTA DE CONTROLE | Mensal | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1
TER MEC PINHÃO MOINHO | Trimestral | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3
TER PR Sistemas elétricos PR Despacho | Semestral | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6
TER ELE Sistemas elétricos Têmpera | Trimestral | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
TER MEC FORNO HF | Semestral | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6
TER MEC FORNO TF1 | Semestral | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6
TER MEC FORNO TF2 | Semestral | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6
VIB EQUIPAMENTOS LAMINAÇÃO | Mensal | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 1 | 1 | 1
VIB EQUIPAMENTOS OCTG | Mensal | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 1 | 1 | 1
VIB EQUIPAMENTOS ACIARIA | Mensal | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 1 | 1 | 1
VIB EQUIPAMENTOS PELOTIZAÇÃO | Mensal | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 1 | 1 | 1
VIB EQUIPAMENTOS ALTO FORNO | Mensal | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 1 | 1 | 1
VIB PONTES ROLANTES | Trimestral | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 3 | 1 | 3
VIB PONTES ROLANTES | Semestral | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6
VIB MOTOBOMBAS LAMINAÇÃO ROTA A | Trimestral | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 2 | 1 | 3
VIB MOTOBOMBAS LAMINAÇÃO ROTA B | Trimestral | 17.4 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 2 | 1 | 3
VIB MOTOBOMBAS LAMINAÇÃO ROTA C | Trimestral | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 3 | 1 | 3
VIB CLIMATIZAÇÃO INDUSTRIAL | Semestral | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 5 | 1 | 6
Total Mês |  |  | 431.3 | 430.8 | 431.4 | 430.8 | 429.4 | 430.4 | 433.3 | 429.8 | 429.4 | 431.8 | 431.4 | 429.4
Capacidade |  |  | 430.7667 | 430.7667 | 430.7667 | 430.7667 | 430.7667 | 430.7667 | 430.7667 | 430.7667 | 430.7667 | 430.7667 | 430.7667 | 430.7667
Desvio Padrão |  |  | 0.28444 | 0.0011111 | 0.40111 | 0.0011111 | 1.8678 | 0.13444 | 6.4178 | 0.93444 | 1.8678 | 1.0678 | 0.40111 | 1.8678
Minimizar Desvio Padrão Total |  |  | JANEIRO: 1.2706

## Entrada
Periodicidade em meses | Hh | Inicio
6 | 24 | 5
3 | 32 | 2
3 | 8 | 3
3 | 8 | 3
3 | 8 | 3
3 | 56 | 1
3 | 16 | 2
6 | 16 | 2
3 | 8 | 1
3 | 8 | 3
3 | 8 | 3
1 | 8 | 1
1 | 8 | 1
4 | 12 | 2
6 | 27 | 2
3 | 6 | 1
3 | 9 | 3
4 | 15 | 4
6 | 3 | 2
2 | 18 | 2
6 | 21 | 5
6 | 10 | 3
6 | 6 | 6
6 | 27 | 5
3 | 9 | 3
4 | 27 | 4
4 | 15 | 3
4 | 6 | 2
4 | 4 | 2
6 | 27 | 4
3 | 24 | 1
4 | 30 | 3
6 | 24 | 1
3 | 2 | 3
6 | 12 | 6
4 | 33 | 1
4 | 7 | 1
6 | 32 | 2
1 | 8 | 1
3 | 2 | 1
6 | 3 | 1
3 | 12 | 3
6 | 18 | 3
6 | 18 | 5
6 | 18 | 6
1 | 69.9 | 1
1 | 48.3 | 1
1 | 31.8 | 1
1 | 45.6 | 1
1 | 23.7 | 1
3 | 6.3 | 2
6 | 4.5 | 6
3 | 20.1 | 1
3 | 17.4 | 3
3 | 16.8 | 2
6 | 3.6 | 3

## SemOtimizar
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0
0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0
0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9
48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3
31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8
45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6
23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7
0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5
20.1 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0
0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4
0 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0
0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0

## Otimizado
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO
0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0
0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0
0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56
0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24
0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9
48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3
31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8
45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6
23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7
0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5
0 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 | 0
0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4
16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0
0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0